## Slide 2
Période: 04 mois | Activités | Arrondissements | Lieu | Jours | Dates | Horaires
1ère Semaine | Sensibilisation, préparation et formation des bénévoles Séances d’information pour les Chefs de villages, Les radios (Maroowo FM de Gogounou – Wagou FM – BANIGANSE 104.2 FM - Tropique 101.5 FM. Séances d’information pour Les parents, les éducateurs et les jeunes. Bénévoles : Prépartition des rôles et responsabilités nécessaires pour chaque aspect du projet (logistique, communication, encadrement des ateliers, etc.). | Gounarou | Ecole Primaire et Secondaire | Mardi | 03 Septembre | 09h00 – 12h00
 |  |  | Chef du village |  |  | 
 |  | Sougou-Kpantrossi | Ecole Primaire et Secondaire |  |  | 15h00 – 18h00
 |  |  | Chef du village |  |  | 
 |  | Sori | Ecole Primaire et Secondaire | Mercredi | 04 Septembre | 09h00 – 12h00
 |  |  | Chef du village |  |  | 
 |  | Ouara | Ecole Primaire et Secondaire | Jeudi | 05 Septembre | 15h00 – 18h00
 |  |  | Chef du village |  |  | 
 |  | Bagou | Ecole Primaire et Secondaire |  |  | 
 |  |  | Chef du village |  |  | 
 |  | Gogounou | Interview Radios | Vendredi | 06 Septembre | 09h00 – 12h00
 |  |  | Ecole Primaire et Secondaire |  |  | 15h00 – 18h00

## Slide 3
Semaine 2 | Ateliers interactifs de Boxe éducative Animations de boxe avec un ring itinérant dans les écoles, collèges, et espaces communautaires, nous organisons des ateliers pour présenter la boxe comme un sport bénéfique pour la santé physique et mentale. Nous proposons des démonstrations en direct avec des boxeurs bénévoles expérimentés. Notre objectif est de mettre en avant les avantages de la boxe éducative. Nous enseignons les règles, les techniques de défense et les bases de la boxe. Nous expliquons l’impact social de la pratique du sport en général et de la boxe éducative en particulier. | Gounarou | Ecole Primaire Publique | Mardi | 10 Septembre
 |  | Sougou-Kpantrossi | CEG de Sougou | Mercredi | 11 Septembre
 |  | Sori | CEG de Sori | Jeudi | 12 Septembre
 |  | Ouara | Ecole Primaire Publique | Vendredi | 13 Septembre
 |  | Bagou | Ecole Primaire Publique | Samedi | 14 Septembre
Semaine 3 |  | Gogounou | Esplanade du Marché à bétail | Mardi | 17 Septembre
 |  | Gogounou | CEG de Gogounou | Mercredi | 18 Septembre
 |  | Gounarou | Bureau d’arrondissement | Jeudi | 19 Septembre
 |  | Sougou-Kpantrossi | Bureau d’arrondissement | Vendredi | 20 Septembre
 |  | Sori | Bureau d’arrondissement | Samedi | 21 Septembre
Semaine 4 |  | Ouara | CEG de Ouara | Mardi | 24 Septembre
 |  | Bagou | CEG de Bagou | Mercredi | 25 Septembre
 |  | Gogounou | Terrain de Nassa-bara | Jeudi | 26 Septembre
 |  | Gogounou | Esplanade l’ancienne résidence des Maires | Vendredi | 27 Septembre

## Slide 4
Semaine 05 à Semaine 13 | Entraînements en atelier: Sessions d’entraînement ouvertes au public. Stimulation du corps physiquement et cardiovasculairement. Exercices de coordination motrice et de dissociation segmentaire. Exercices de coopération Débriefing de la séance – Evaluation de l’aisance Faciliter l’expression des ressentis. | Gounarou | Salle sportive municipale de Gounarou | Mercredi | 03 Octobre Au 30 Novembre | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  | Sougou-Kpantrossi | Salle sportive municipale de Sougou | Mercredi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  | Sori | Salle sportive municipale de Sori | Mercredi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  | Ouara | Salle sportive municipale de Ouara | Mercredi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  | Bagou | Salle sportive municipale de Bagou | Mercredi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  | Gogounou | Ancienne Résidence des Maires | Mercredi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Samedi |  | 08h30 – 11h00
Semaine 7 | Campagne d’Engagement Entrepreneurial pour le Sport: Objectif : Rassembler les acteurs économiques autour de la boxe éducative et favoriser la cohésion sociale. | Gounarou | Tour Entrepreneurial | Mardi/Jeudi | 15 & 17 Octobre | 09h00 – 18h00
Semaine 8 |  | Sougou | Tour Entrepreneurial | Mardi/Jeudi | 22 & 24 Octobre | 09h00 – 18h00
Semaine 9 |  | Sori | Tour Entrepreneurial | Mardi/Jeudi | 29 & 31 Octobre | 09h00 – 18h00
Semaine 10 |  | Ouara | Tour Entrepreneurial | Mardi/Jeudi | 05 & 07 NOV. | 09h00 – 18h00
Semaine 11 |  | Bagou | Tour Entrepreneurial | Mardi/Jeudi | 12 & 14 NOV. | 09h00 – 18h00
Semaine 12 |  | Gogounou | Tour Entrepreneurial | Mardi/Jeudi | 19 & 21 NOV. | 09h00 – 18h00
Semaine 8 | TRONC COMMUN (06 arrondissements) | Ouara | Ecole Primaire Publique | Dimanche | 26 Octobre | 08h30 – 11h00
Semaine 12 | TRONC COMMUN (06 arrondissements) | Bagou | Ecole Primaire Publique | Dimanche | 23 Novembre | 08h30 – 11h00

## Slide 5
Semaine 14 à Semaine 16 | Tournois amicaux inter-arrondissement de boxe socio-éducative à Gogounou | Gounarou | Espace communautaire | Mercredi | Du 1er Décembre Au 22 Décembre | 15h30 – 18h30
 |  |  | Cours Primaire | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  |  | Bureau d’arrondissement | Dimanche |  | 08h30 – 11h00
 |  | Sougou-Pantrossi | Espace communautaire | Mercredi |  | 15h30 – 18h30
 |  |  | CEG | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  |  | Bureau d’arrondissement | Dimanche |  | 08h30 – 11h00
 |  | Sori | Ecole Primaire | Mercredi |  | 15h30 – 18h30
 |  |  | CEG | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  |  | Bureau d’arrondissement | Dimanche |  | 08h30 – 11h00
 |  | Ouara | CEG | Mercredi |  | 15h30 – 18h30
 |  |  | Ecole Primaire | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  |  | Bureau d’arrondissement | Dimanche |  | 08h30 – 11h00
 |  | BAGOU | Ecole Primaire Publique | Mercredi |  | 15h30 – 18h30
 |  |  | CEG | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  |  | Bureau d’arrondissement | Dimanche |  | 08h30 – 11h00
 |  | Gogounou | Terrain Nassa-Bara | Mercredi |  | 15h30 – 18h30
 |  |  | CEG de Gogounou | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  |  | Ecole Primaire | Dimanche |  | 08h30 – 11h00

## Slide 6
Semaine 14 à Semaine 17 Soit du 30 Novembre au 21 Décembre | Formation spécifique pour les femmes et séances de réseautage Ateliers spécifiques de self-défense pour les femmes Réseautage : Introduire les participantes aux réseaux sociaux. | Gounarou | Salle sportive municipale de Gounarou | Mardi | 30 Novembre au 21 Décembre | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Jeudi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  | Sougou-Kpantrossi | Salle sportive municipale de Sougou-Kpantrossi | Mardi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Jeudi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  | Sori | Salle sportive municipale de Sori | Mardi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Jeudi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  | Ouara | Salle sportive municipale de Ouara | Mardi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Jeudi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  | BAGOU | Salle sportive municipale | Mardi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Jeudi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Samedi |  | 08h30 – 11h00
 |  | Gogounou | Ancienne résidence des Maires | Mardi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Jeudi |  | 15h30 - 18h00
 |  |  |  | Samedi |  | 08h30 – 11h00

## Slide 7
Dernière semaine | Séances de réseautage entre chefs d’entreprises et les participants. Objectif: Faciliter les échanges et la collaboration entre les acteurs. Petit-déjeuner Professionnel : Avantages: Renforcer la solidarité, créer des opportunités d’emploi et de partenariat | Gogounou Centre | Esplanade du Centre communautaire « Amour & Vie » | Vendredi | 20 Décembre | 16h30 min - 18h00 min
 | Cérémonie de clôture et remerciements: Conférences sur la santé, la nutrition Importance de la nutrition et de la santé générale des boxeurs. Communication sur l’égalité des sexes dans le sport. Remise de prix et distribution des attestations. | Gogounou | Esplanade de la Maison des Jeunes de Gogounou | Vendredi | 27 Décembre | 
 | Bilan général et transfert de responsabilité | Gogounou | Bureau du projet/ Ancienne Résidence des Maires | Samedi & Dimanche | 28-29 Décembre |